## Slide 1: Telemetry Gateway Monitoring

## Slide 2: Was machen wir?

## Slide 3
https://www.globalsign.com/en/blog/what-is-an-iot-gateway-device/

## Slide 4
https://sport.video/channels/world

## Slide 5
https://agencyanalytics.com/feature/marketing-dashboard

## Slide 6
Maciej Dzialoszynski
Management
Frontend
David Jovanovic
Datenbank
Backend
Sebastian Grünewald
Dokumentation
Frontend
Jordi Rieder
Datenbank
Backend
Projektbetreuer: Dr. Walter Rafeiner Magor
Projektteam:
Ansprechpartner: Christian Bühlmeyer, Markus Danek
Das Team

## Slide 7
Vorbereitung für das nachfolgende Diplomprojekt
Grundlegende Implementierung von Prototypen
Projektziele

## Slide 8
Bequemer Einstieg in das Diplomprojekt
Bessere Qualität vom Endprodukt
Weniger Zeitdruck
Nutzen
https://www.apis.de/kundenbereich/illustrationen/

## Slide 9
Einrichten sämtlicher benötigter Technologien und Arbeitsumgebungen
Zusammensetzung der Microservices und Programmieren der Schnittstellen
Erstellung von Wireframes und eines Benutzerinterface-Prototypen
Hauptaufgaben

## Slide 10
Meilensteine
Wireframes erstellen 20.03.2019
IBM Cloud einrichten 27.03.2019
Ein Gateway auf der IoT-Plattform registrieren 03.04.2019
Frontend Prototyp erstellen 27.04.2019
Message Handler einrichten 27.04.2019
Datenbank aufsetzen & DB Handler einrichten 08.05.2019

## Slide 11
Aufwandschätzung
Chart: 
| Backend | Template erstellen | Frontend | Allgemein
Anteil | 123 | 20 | 113 | 34
Eingeplante Stunden: 250

## Slide 12
Aktueller Stand
Chart: 
Projektantrag
Lastenheft
4x Meeting
IBM-Cloudzugang
Testgateway bekommen
IOT-Plattformverbindung

## Slide 13: Telemetry Gateway Monitoring